## 変更履歴
変更履歴
版 | 日付 | 更新者 | 変更内容 | 理由 | 対象目次
1.0 | 2019-06-22 | ACN 嶽 | 新規作成
1.1 | 2019-07-02 | ACN 嶽 | 摘要コードマッピング、お財布画面カテゴリ順を修正 | 摘要コードマッピング資料を南都銀行様より受領し反映 | [摘要コードマッピング]シート
[お財布画面カテゴリ表示順]シート
1.2 | 2019-07-05 | ACN 嶽 | 文言・デザイン方針一覧No81のVISAカード遷移URL更新 | URLを南都銀行様より受領し反映 | [文言・デザイン方針一覧]シート
1.3 | 2019-07-15 | ACN 嶽 | 文言・デザイン方針一覧回答未受領分の反映 | 回答未受領分を反映 | [文言・デザイン方針一覧]シート
[クレジットマッピング]シート
1.4 | 2019-07-19 | ACN 広瀬 | 文言・デザイン方針一覧No.33のポイント交換先からMIポイントを削除 | 7/18対面ミーティングにて決定した交換先変更の反映 | [文言・デザイン方針一覧]シート
|  |  | 文言・デザイン方針一覧No.33のポイント交換画面ロゴ修正 | 貯蓄預金のロゴと同様のロゴに修正

## 目次
要件まとめ資料
| 種別 | シート名 | 対象 | ステータス | 備考
| まとめ | 業務仕様確認 | ○ | 未決事項あり
| まとめ | システム仕様確認 | ○ | 未決事項あり
| 一覧 | 文言・デザイン方針一覧 | ○ | 未決事項あり
| 一覧 | 摘要コードマッピング | ○ | 確定
| 一覧 | お財布画面カテゴリ表示順 | ○ | 確定
| 一覧 | クレジットマッピング | ○ | 確定
| 一覧 | エリア選択一覧 | ○ | 確定
その他参考資料
| 種別 | 資料 | 対象 | ステータス | 備考
| まとめ | 討議資料まとめ・補足資料_v1.1.pptx | ○ | 更新中 | 十六銀行様提示資料同様
| API仕様 | 【南都】インターフェース仕様書 | ○ | 確定 | 受領資料
| IF仕様 | Wallet+IF仕様書一式 | ○ | RBITS社確認中 | 十六銀行様提示資料同様
| APIマッピング | iBank_EAI機能_アプリケーションAPI_201900716.xlsx | ○ | RBITS社確認中 | 十六銀行様提示資料同様
| デザイン | モック | ○ | 更新中 | URLにて別途連携予定
| 一覧 | PL101_iBankStep1to1.5_非機能要件一覧_v1.7_南都・十六銀行様.xls | ○ | 要件定義内容反映 | 十六銀行様提示資料同様
| 一覧 | W+_システム間連携方式一覧_v4_南都・十六銀行様.xlsx | ○ | 要件定義内容反映 | 十六銀行様提示資料同様
| 一覧 | 南都銀行_ホストエラーメッセージ一覧_v03.xlsx | ○ | 確定 | 受領資料

## 業務仕様確認
No |  | 機能 |  |  | 論点 | 南都銀行 |  | 資料 | 備考 | *
[6 empty] | 検討結果 | ステータス |  |  | *
1 | 業務機能要件定義 | 登録/認証 | 本人認証 | 共通 | CD暗証番号での認証とするかOauth認証とするか。 | Oauth認証 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[要件論点まとめセクション] |  | *
2 | 業務機能要件定義 | 登録/認証 | 本人認証 | 普通口座登録(メイン) | 顧客の口座保有状況の確認 | I-CIF、口座の紐付きについて確認済 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[業務機能要件定義_本人認証セクション] |  | *
3 | 業務機能要件定義 |  | 本人認証 | 普通口座登録(メイン) | 口座登録時に表示する口座について以下を検討 登録可能口座の選別 付帯機能表示 口座一覧の並び順 | 口座の選別：普通預金 付帯機能表示：なし 口座一覧の並び順：店番（昇順）、口座番号（昇順） | 完了 | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #14(南都) |  | *
4 | 業務機能要件定義 | 登録/認証 | 本人認証 | 普通口座登録(サブ) | 僚店登録を可能とするか。 | 可能とする。 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[要件論点まとめセクション] ・要件まとめPPT資料[業務機能要件定義_本人認証セクション] |  | *
5 | 業務機能要件定義 | 登録/認証 | 本人認証 | 普通口座登録(サブ) | 僚店登録を可能とする場合、本人認証を行うか。行う場合はCD暗証番号、Oauth認証のどちらとするか | APIからI-CIFが保有する別店の口座も取得可能なため、本人認証は不要。 I-CIFが保有している口座一覧から選択して登録を行う。 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[要件論点まとめセクション] ・要件まとめPPT資料[業務機能要件定義_本人認証セクション] |  | *
6 | 業務機能要件定義 | 登録/認証 | 貯蓄口座 |  | 開設時の入力項目確認 | 職業欄は不要 | 完了 | ・文言・デザイン方針一覧 #19 ・要件まとめPPT資料[業務機能要件定義_貯蓄口座開設セクション] |  | *
7 | 業務機能要件定義 | 登録/認証 | ローン新規申込 |  | 新規導線は設けるか | 新規申込はWallet+から行わない。 資産登録画面には貴行HPへの遷移エリアを設ける | 完了 | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #24(南都) ・要件まとめPPT資料[業務機能要件定義_ローンセクション] |  | *
8 | 業務機能要件定義 | 登録/認証 | THEO |  | 導入時期の確認 |  | 回答待ち | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #7(南都) |  | *
9 | 業務機能要件定義 | 収支 | 入出金明細 |  | 入出金明細のホスト・情報系での保有期間およびWallet+での参照可能範囲の確認 | ■勘定系： ・前月1日からの明細保有 ・上位1980件(APIからは1800件のみ取得可) ■W+登録日の前月1日以降の明細を保有(参照可能) W+登録日以降のデータは日次で格納 W+登録日の前月1日以降のデータは月次第2営業日夜間に格納 ⇒ 前々月明細をインバンに反映するタイミングが第2営業日夜間のため、1日から反映されるまで間、前々月の明細が照会できない。 データ欠落の問題があるものの、欠落は許容する事で合意 | 完了 | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #28(十六) ・要件まとめPPT資料[業務機能要件定義_収支セクション] |  | *
10 | 業務機能要件定義 | 収支 | 入出金明細 |  | 入出金明細表示順 | 日付（降順）、取引明細番号（降順） | 完了 | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #16(南都) |  | *
11 | 業務機能要件定義 | 収支 | 入出金明細 |  | Wallet+での明細表示件数定義 | 下記方式とする。※性能検証時に問題があれば件数の調整を行う 勘定系（前月1日から現時点まで）の上限は最大1000件 ⇒1000件を超えた場合は明細・グラフの表示無し 分散系（13か月前から前月1日まで）の上限は最大1000件 ⇒1000件を超えた場合は過去月のみ明細・グラフの表示無し | 完了 | ・文言・デザイン方針一覧 #79 ・要件まとめPPT資料[業務機能要件定義_収支セクション] |  | *
12 | 業務機能要件定義 | 収支 | 入出金明細 |  | 入出金明細摘要マッピング | 摘要コードマッピングシート内容で回答受領済 お財布画面カテゴリ表示順シートに記載の順で表示を行う | 完了 | 文言・デザイン方針一覧 #78
13 | 業務機能要件定義 | 収支 | デビット明細 |  | 入出金明細のホスト・情報系での保有期間およびWallet+での参照可能範囲の確認 | 導入無し | - |  |  | *
14 | 業務機能要件定義 | 収支 | デビット明細 |  | Wallet+での明細表示件数定義 | 導入無し | - |  |  | *
15 | 業務機能要件定義 | 収支 | クレジット情報 |  | クレジットカードの対象ブランド | VISA, MasterCard | 完了 | ・要件まとめPPT資料[要件論点まとめセクション] |  | *
16 | 業務機能要件定義 | 収支 | クレジット情報 |  | 対象クレジットカードの選別および、ディバイダ―マッピング | クレジットマッピングシートにて回答受領済 | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #26(南都) |  | *
17 | 業務機能要件定義 |  | クレジット情報 |  | 対象クレジットカードの口座引き落とし時の「判別科目」 | 入払摘要の「南都カード」で判定 ※摘要カナ情報はなし | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #45(RBITS)⇒#28(南都) |  | *
18 | 業務機能要件定義 | 収支 | クレジット情報 |  | 対象クレジットカードの引き落とし日の確認 | 一律10日引き落とし | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #46(RBITS)⇒#29(南都) |  | *
19 | 業務機能要件定義 | 目的預金 |  |  | 入出金明細のホスト・情報系での保有期間およびWallet+での参照可能範囲の確認 | お財布画面入出金明細と同じ | 完了 | 【iBank】システム・キックオフミーティング資料_南都・十六銀行様.pptx |  | *
20 | 業務機能要件定義 | 目的預金 |  |  | Wallet+での明細表示件数定義 | 貯蓄口座の入出金明細表示もお財布画面の入出金明細と同様に過去13か月分表示する | 完了 | 【iBank】システム・キックオフミーティング資料_南都・十六銀行様.pptx |  | *
21 | 業務機能要件定義 | ローン |  |  | CIFに対するカードローンの保有状況 | ・1CIFはE-PACK、ATMカードローンのどちらかを保有。 ・E-PACK、ATMカードローンを両方保有しているユーザも存在する場合が存在するが、その場合はATMカードローンを表示する。 カードローン判別項目は、口座一覧情報取得APIのレスポンス項目「口座属性（略語）：accountTypeName」にて返却。 【南都銀行】 ATMカードローン："ACL" E-PACK："E-PACK" | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #26(南都) #41(RBITS) |  | *
22 | 業務機能要件定義 | ローン |  |  | 返済口座≠メイン口座の場合に返済が可能か | 同一I-CIF内であればどの口座からも返済は可能。 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[業務機能要件定義_本人認証セクション] |  | *
23 | 業務機能要件定義 | ローン |  |  | カードローン借入、返済について取引制限があるか | ホストの取引制限時間は以下の通り。 ※前提１：ホスト計画停止日（毎月第2、3土曜日および1月1日の0:00～1月4日の7:00） ※前提２：iBank側メンテナンス時間帯は除く 【カードローン返済】 （平日）0:00 ～ 21:15は通常扱い、その他は取扱不可 （土日祝）終日取扱不可 | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #32(RBITS) |  | *
24 | 業務機能要件定義 | ローン |  |  | カードローン表示名称 | 「カードローン」と固定文言で表示する | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #17(南都) |  | *
25 | 業務機能要件定義 | ローン |  |  | カードローン極度額 | ATMカードローン：10万円～100万円 E-PACK：10万円～1,000万円 | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #18(南都) |  | *
26 | 業務機能要件定義 | ローン |  |  | カードローン金利 | ATMカードローン：14.95% E-PACK：4.0%～14.0% | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #20(南都) |  | *
27 | 業務機能要件定義 | ローン |  |  | カードローン返済金額単位 | 1円単位とする | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #22(南都) |  | *
28 | 業務機能要件定義 | ローン |  |  | カードローン予約扱い要否 | カードローン返済予約は行わない | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #23(南都) |  | *
29 | 業務機能要件定義 | THEO |  |  | ■THEO+専用の送金先口座情報 ・銀行名 ・支店名 ・預金種別 ・口座番号 ・振込先 | 回答期限：9月末 | 回答待ち | 文言・デザイン方針一覧 #85 |  | *
30 | 業務機能要件定義 | ポイント(myCoin) | デビット 通常ポイント獲得 |  |  | 導入無し | - |  |  | *
31 | 業務機能要件定義 | ポイント(myCoin) | 交換 |  | ポイント交換先選択 ■交換先 ・nimocaポイント ・Tポイント ・Pontaポイント ・dポイント ・JRキューポ | ・Tポイント ・Pontaポイント ・dポイント ・MIポイント | 完了 | 文言・デザイン方針一覧 #33 |  | *
32 | 業務機能要件定義 | 記事・広告・クーポン | 記事検索 |  | 展開地域のエリア区分 | エリア一覧シートにて記載 | 完了 | 文言・デザイン方針一覧 #59 |  | *
33 | 業務機能要件定義 | ランチャー | アプリ/Webサイト呼び出し |  | ランチャーに表示する銀行別サービス ・サービス名 ・連携サービスの形式(アプリ、Web) ・遷移先URL ※なお、androidはWebページへの遷移のみの仕様 ・各サービスに使用するアイコンのマッピング | 1.カードローン新規（WEB） 2.マイカー・その他ローン新規（WEB） 3.ネットバンキング新規（WEB） 4.南都銀行アプリ（アプリ） 5.Cotocaカード申込（WEB） 6.ロボアド投資THEO+（WEB） ※URL、アイコンは討議資料まとめ・補足資料参照 | 回答待ち (THEOのみ) | 文言・デザイン方針一覧 #99 |  | *
34 | 業務機能要件定義 | 退会自動連携 | 退会自動連携 |  | 退会自動連携導入可否 | 導入無し | - |  |  | *
35 | 業務機能要件定義 | 銀行機能整理一覧 |  |  | 各画面の文言、アイコンの検討を行う | 銀行機能整理一覧で管理。 7/17時点未完了のものを黄色色掛け。 | 回答待ち | 文言・デザイン方針一覧 |  | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *

## システム仕様確認
No |  | 機能 |  |  | 論点 | 南都銀行 |  | 資料 | 備考 | *
[6 empty] | 検討結果 | ステータス |  |  | *
1 | 業務機能要件定義 | 登録/認証 | 本人認証 |  | 【Oauth認証の場合】 貴行認証時の処理シーケンス確認 | 処理シーケンス確認済 | 完了 |  |  | *
2 | 業務機能要件定義 | 登録/認証 | 本人認証 |  | 【Oauth認証の場合】 貴行認証時のパラメータ確認 | ①②⑫⑮は、以下設計書を参照 【別紙】IDG_Oauth基本設計書_N行IF設計（個人用）_20190509.xlsx ①② リクエスト内容: 認証先要求 ⑫⑮ リクエスト内容：アクセストークン発行要求(認可コード使用) ③は、②で取得したURLがパラメータ ⑪は、通帳代替認証用Fintechアプリリダイレクト画面からPOSTで渡された認可コードとスコープ名 | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #29(RBITS) |  | *
3 | 業務機能要件定義 | 登録/認証 | 本人認証 |  | 【Oauth認証の場合】 トークンの発行単位は口座単位かCIF単位か | トークンの発行単位は、口座単位である。 本人認証行った分だけ、有効なリフレッシュトークン・アクセストークントークンが発行される | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #37(RBITS) |  | *
4 | 業務機能要件定義 | 収支 | 入出金明細 |  | 入出金明細のホスト・情報系からの取得可能上限の有無の確認 | 勘定系からのデータ取得は、上限1800件 分散系からのデータ取得は、上限なし | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #28(RBITS) |  | *
5 | 業務機能要件定義 | 収支 | デビット明細 |  | 入出金明細のホスト・情報系からの取得可能上限の有無の確認 | 導入無し | - |  |  | *
6 | 業務機能要件定義 | 収支 | クレジット情報 |  | 下記データ連携日の確認 1.カード会社→ホストのデータ連携日 2.ホスト→iBankへのデータ連携日 | 1. カード会社→ホストのデータ連携日 ⇒月次28日 2. ホスト→iBankへのデータ連携日 ⇒月次28日25時 ※28日が休日だった場合には前営業日の25時 | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #48(RBITS)⇒#30,31(南都) |  | *
7 | 業務機能要件定義 | 目的預金 |  |  | 入出金明細のホスト・情報系からの取得可能上限の有無の確認 | 収支の入出金明細と同様 勘定系からのデータ取得は、上限1800件 分散系からのデータ取得は、上限なし | 完了 | 【iBank】システム・キックオフミーティング資料_南都・十六銀行様.pptx |  | *
8 | 機能要件 | 外部連携定義 | iBank Java API |  | API利用不可時間 | 下記ホスト計画停止日以外 （毎月第2、3土曜日および1月1日の0:00～1月4日の7:00） 加えて以下の制約有 ・貯蓄預金新規開設 月－金 21:00-24:00 使用不可 土日祝 終日使用不可 ・カードローン口座への返済 月－金 0:00~21:15 通常扱い 21:15~24:00 使用不可 土日祝 終日使用不可 | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #32(RBITS) |  | *
9 | 機能要件 | 外部連携定義 | iBank Java API |  | API仕様確認 | API仕様書受領済。 6/14RBITS社よりAPI仕様書最新版受領。 ACNにてQA起票済み。 | 完了 |  |  | *
| 機能要件 | 外部連携定義 | iBank Java API |  | API仕様画面整理 | APIの使用画面をACNにて整理。 RBITSにて最終確認中。 →追加質問があり次第起票 | 完了
11 | 機能要件 | 外部連携定義 | iBank Java API |  | APIエラーコード確認 | 6/14RBITS社よりAPI仕様書最新版受領 | 完了 |  |  | *
12 | 機能要件 | 外部連携定義 | ファイル（クレカ以外） |  | IFファイル項目確認 | 既存Wallet+で利用しているIFの項目で設定対応可能。 | 完了 |  |  | *
13 | 機能要件 | 外部連携定義 | ファイル（クレカ以外） |  | 項目値詳細確認 | 既存Wallet+で利用しているIFの項目で設定対応可能。 | 完了 |  |  | *
14 | 機能要件 | 外部連携定義 | ファイル（クレカ） |  | クレジットカードのファイルレイアウト定義確認 ※カード会社＝JCBorSMCCの場合、FFGと同じレイアウトか | SMCC→ホストへは、FFGと同じファイルレイアウト、同設定項目値で連携されており、差異はなし | 完了 | [個別]クレジット関連QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #5,#6 |  | *
15 | 機能要件 | 外部連携定義 | ファイル（クレカ） |  | ホスト側ファイルレイアウト編集可否 | RBITS社にて編集対応可能。 SMCC社側との詳細項目確認のみ銀行・RBITS社で確認中。 ⇒万が一ホスト側での対応ができない箇所、懸念点がある場合、6/20までにはご連絡いただきますようお願いいたします。 ※7月からは設計に着手するため | RBITS確認中 | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #48(RBITS) |  | *
16 | 機能要件 | 外部連携定義 | ファイル（クレカ） |  | HULFT連携時文字コード | クレジットカードに限らず、全てのHULFT連携ファイルの文字コードはEBCDICとする | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #47(RBITS) ・要件まとめPPT資料[業務機能要件定義_クレジットカードセクション] |  | *
17 | 機能要件 | バッチ処理確認 | 前月収支結果 |  | バッチ実行時間 | 7:30以降での実行とする | 完了 | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #42(RBITS) ・要件まとめPPT資料[バッチ概要セクション] |  | *
18 | 機能要件 | バッチ処理確認 | 前月収支結果 |  | 実装方式 | 専用線経由のAPI実行とする。(法人トークンは利用しない) | 完了 | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #60(十六) ・要件まとめPPT資料[バッチ概要セクション] |  | *
19 | 機能要件 | バッチ処理確認 | 前月収支結果 |  | API並列可能数 | Itb開始時は、並列可能数は「2」とする 性能試験の中で、精緻化する方針 | 完了 | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #42(RBITS) ・要件まとめPPT資料[バッチ概要セクション] |  | *
20 | 機能要件 | バッチ処理確認 | ポイント換金 |  | ポイント換金要求ファイル連携時間 | 14:00～15:00 | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #43(RBITS) ・要件まとめPPT資料[バッチ概要セクション] |  | *
21 | 機能要件 | バッチ処理確認 | ポイント換金 |  | ポイント換金結果ファイル連携時間 | 10:00 | 完了 | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #43(RBITS) ・要件まとめPPT資料[バッチ概要セクション] |  | *
22 | 機能要件 | バッチ処理確認 | ポイント換金 |  | 口座振替処理の処理サイクル | 月～金受付分は翌営業日に振込、返却 土・日・祝実受付分は翌々営業日に振込、返却 | 完了 | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #43(RBITS) ・要件まとめPPT資料[バッチ概要セクション] |  | *
23 | 機能要件 | バッチ処理確認 | 解約（退会）情報連携 |  | バッチ実行時間 | 他行同様21:00で問題無し | 完了 | ・QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #44(RBITS) ・要件まとめPPT資料[バッチ概要セクション] |  | *
24 | 機能要件 | バッチ処理確認 | 解約（退会）情報連携 |  | 日次実行可否 | 日次処理で問題無し | 完了 | ・要件まとめPPT資料[バッチ概要セクション] |  | *
25 | 機能要件 | バッチ処理確認 | 統廃合情報連携 |  | 機能要否 | W+側のみ機能を設ける | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #8(南都)#25(十六) |  | *
26 | 機能要件 | バッチ処理確認 | 開閉局情報連携 |  | 呼び出し方・ホスト停止日 | ・Wallet+側の開閉局APIを御行から呼出し。（専用線経由） ・ホスト計画停止日（毎月第2、3土曜日および1月1日の0:00～1月4日の7:00） | 完了 |  |  | *
27 | 非機能要件 | 移行方針 | 前提の確認 | リリース日/サービスイン |  | 6/24以降確認予定 | 未着手 |  |  | *
28 | 非機能要件 | 移行方針 | 前提の確認 | 行員試行 |  | 6/24以降確認予定 | 未着手 |  |  | *
29 | 非機能要件 | 移行方針 | 移行方針決定 | コンチプラン |  | 6/24以降確認予定 | 未着手 |  |  | *
30 | 非機能要件 | 移行方針 | 移行方針決定 | 同時リリース対象 |  | 6/24以降確認予定 | 未着手 |  |  | *
31 | 非機能要件 | 移行方針 | 移行方針決定 | システム依存関係 |  | 6/24以降確認予定 | 未着手 |  |  | *
32 | 非機能要件 | 移行方針 | 移行方針決定 | 体制 |  | 6/24以降確認予定 | 未着手 |  |  | *
33 | 非機能要件 | 性能要件 |  | 業務量想定値の確認 |  | インフラ要件定義時の資料参照 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[インフラセクション] |  | *
34 | 非機能要件 | 性能要件 |  | API応答時間の要件 |  | インフラ要件定義時の資料参照 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[インフラセクション] |  | *
35 | 非機能要件 | 性能要件 |  | 同時実行可能数 |  | インフラ要件定義時の資料参照 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[インフラセクション] |  | *
36 | 非機能要件 | インフラ要件 | システム環境 | システム環境定義 | 銀行側からW+システム連携時の接続環境切り替え可否 | 切り替え可能 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[インフラセクション] |  | *
37 | 非機能要件 | インフラ要件 | システム環境 | システム間連携方式 | インターネット使用時のW+の検証環境から銀行側への接続 | 問題無し | 完了 | ・要件まとめPPT資料[インフラセクション] |  | *
38 | 非機能要件 | インフラ要件 | システム環境 | システム間連携方式 | 専用線使用時の接続環境切り替え可否 | 開発用に専用線の用意がない ⇒12月までに2本引くことは難しい ⇒ビジネス側で検討 | 回答待ち | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #34(南都) |  | *
39 | 非機能要件 | インフラ要件 | 可用性 | サービス時間の定義 | 銀行API利用可能時間 | 下記ホスト計画停止日以外 （毎月第2、3土曜日および1月1日の0:00～1月4日の7:00） 加えて以下の制約有 ・貯蓄預金新規開設 月－金 21:00-24:00 使用不可 土日祝 終日使用不可 ・カードローン口座への返済 月－金 0:00~21:15 通常扱い 21:15~24:00 使用不可 土日祝 終日使用不可 | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #32(RBITS) |  | *
40 | 非機能要件 | インフラ要件 | 可用性 | サービス時間の定義 | HULFT連携可能時間 | 計画停止（第2第3土曜日 21:00～4:00)以外は伝送可能 | 完了 | QA管理一覧（銀行・RBITS⇔iBank起票分）.xls #50(RBITS) |  | *
41 | 非機能要件 | インフラ要件 | 性能・拡張性 | サイジング | 想定のトランザクション数/平均処理時間との整合性 | インフラ要件定義時の資料参照 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[インフラセクション] |  | *
42 | 非機能要件 | インフラ要件 | 性能・拡張性 | シビリティ定義 |  | インフラ要件定義時の資料参照 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[インフラセクション] |  | *
43 | 非機能要件 | インフラ要件 | 性能・拡張性 | 障害時連絡体制 |  | インフラ要件定義時の資料参照 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[インフラセクション] |  | *
44 | 非機能要件 | インフラ要件 | セキュリティ | リスクアセスメントとリスク対策定義 |  | インフラ要件定義時の資料参照 | 完了 | ・要件まとめPPT資料[インフラセクション] |  | *
45 | 非機能要件 | インフラ要件 | 全体 | 非機能要件一覧定義 |  | QA内容反映 | 完了 | 非機能要件一覧 |  | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *

## 文言・デザイン方針一覧
■依頼事項（各行様）
・貴行展開に向け、各画面毎に貴行側にご検討いただきたい画面文言・画像、機能がございます。
G列に検討事項を画面毎に記載しておりますのでH列にご回答の記入をお願いいたします。
・対象は、I列(各行Biz)J列(各行Sys)に「〇」がついております箇所となります。
■依頼事項（iBank様）
・貴行展開に向け、各画面毎に御社側にてご検討いただきたい画面文言・画像、機能がございます。
G列に検討事項を画面毎に記載しておりますのでH列にご回答の記入をお願いいたします。
・対象は、K列(iBank)に「〇」がついております箇所となります。
# | 機能 | 画面名 | 画面概要 | 検討要否 | 画面スクリーンショット | 検討・確認していただきたい事項 | 回答欄 | 画面レイアウト（決定内容） | 各行 |  | iBank | 回答希望日 | ステータス | 確認種別
[9 empty] | Biz | Sys |  |  |  | 画像 | 文言 | URL | 機能性
1 | ログイン・認証 | スプラッシュ画面 | アプリ起動時にアイバクロゴを表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
2 | ログイン・認証 | トップ画面 | ログイン前にiBankロゴを表示し、ログイン画面への遷移を誘導する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
3 | ログイン・認証 | レクチャー画面 | iBankアプリの紹介・利用方法(収支管理・情報コンテンツ・ストックボックス・目的預金)を表示する。 | 〇 |  | 1. 銀行ロゴ画像をご連携ください。 ①アイコン⇒貴行 ②デザイン検討⇒iBank | ロゴデータを提供いたします。 |  | 〇 | - | 〇 | 2019-05-20 | 完了 | 〇 |  |  |  | e
4 | ログイン・認証 | ログイン画面 | ユーザID(メールアドレス)およびパスワードを入力し、iBankアプリへログインする。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
5 | ログイン・認証 | 新規アカウント登録画面 | iBankアカウントを新規登録する為の情報を入力し、登録用のメールを送信する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
6 | ログイン・認証 | 認証コード入力画面 | ウォレットプラスに登録済のメールアドレス宛に送付された6桁の数字を入力し、認証を行う。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
7 | ログイン・認証 | パスワード設定画面 | iBankアカウントを新規登録する為のパスワードを入力する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
8 | ログイン・認証 | パスコード設定紹介画面 | iBankアカウントを新規登録後のパスコード設定紹介画面 | (削除) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
9 | ログイン・認証 | パスコード入力画面 | iBankアプリ専用のパスコード認証(4桁認証)でログインする。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
10 | ログイン・認証 | パスワード忘れ画面 | パスワードを忘れた場合にパスワード変更用のメールを送信する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
11 | ログイン・認証 | ユーザID忘れ画面 | ユーザIDを忘れた場合に口座登録ユーザが本人認証を行う画面へ遷移する画面 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
12 | ログイン・認証 | パスコード確認画面 | iBankアプリ専用のパスコード認証(4桁認証)でログインする。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
13 | ログイン・認証 | 総合普通口座登録紹介画面 | 収支管理機能および総合普通口座登録の紹介を行う。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
14 | ログイン・認証 | 銀行選択画面 | 口座登録時の銀行選択を行う | 〇 |  | 1. 貴行の銀行ロゴ画像をご連携ください。 ※銀行の並び順はあいうえお順になります。 | ロゴデータを提供いたします。 |  | 〇 | - | - | 2019-05-20 | 完了 | 〇 |  |  |  | e
15 | ログイン・認証 | 口座開設銀行選択画面 | 普通口座を開設する銀行を選択する | 〇 |  | 同No14 口座開設が可能なサービス（アプリ、Web)のURLをご連携ください。 | ロゴデータを提供いたします。 [2019/6/21 ACN追記] ・Google https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nantobank.minefocus&hl=ja ・Apple https://itunes.apple.com/jp/app/%E5%8D%97%E9%83%BD%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1211068734?mt=8 |  | 〇 | - | - | 2019-06-17 | 完了 |  |  |  |  | e
16 | ログイン・認証 | 総合普通口座登録画面 | 収支管理機能で使用する総合普通口座情報を登録する。 | - (対象なし) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
17 | ログイン・認証 | 勘定系認証画面 | 勘定系の認証を行う。(FFG3行) | - (対象なし) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
18 | ログイン・認証 | 貯蓄口座登録紹介画面 | 目的預金機能および貯蓄口座開設の紹介を行う。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
19 | ログイン・認証 | 貯蓄口座開設開設画面① | ウォレットプラス専用の貯蓄口座を新規開設する。 本人の居住国を確認する。 | 〇 |  | 1. 注釈文言はFFGと同内容でよいかご確認ください。 現行文言は下記となります。 ----------------------- ・これは「実特法」に基づいた確認です。 ・「実特法」とは、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の略称です。虚偽の届出を行った場合は、法令により罰則の対象となるおそれがあります。 ・「税法上の居住地国」とは、その国の「居住者」とされ、所得税に相当する税を課される国をいいます。 ----------------------- | 基本的には同じ内容でいいと考えていますが、事務部門への確認後、回答いたします。 (2019/6/28 回答受領) FFGと同様でよい。 | F列と同様 | 〇 | - | 〇 | 2019-06-14 | 未受領 |  | 〇 |  |  | e
20 | ログイン・認証 | 貯蓄口座開設画面② | ウォレットプラス専用の貯蓄口座を新規開設する。 規約を確認しチェックボックスにチェックする。 | 〇 |  | 1. チェックボックス説明文言はFFGと同内容でよいかご確認ください。 ※銀行名は各行毎に変更されます。 （To:各行Biz担当者様） 2. 説明文言内に、銀行名が含まれています。説明文言の検討をお願いいたします。 （To:iBank様） | １．①の文言内容については、銀行名を 当行に変更いただければ、ＦＦＧ様と 同内容で結構です。 | F列と同様 | 〇 | - | 〇 | 2019-06-14 | 完了 |  | 〇 |  |  | e
21 | ログイン・認証 | 職業選択画面 | 貯蓄口座新規開設時に職業を複数選択する。 | 〇 |  | 1. 職業一覧をご連携ください。 2. 職業は複数選択可否とするかご検討ください。 ※職業選択なしの場合、その旨ご回答ください。 | 【1.5.31】 別途、課題管理表にて回答済 [2019/6/21 ACN追記] 職業選択欄は不要 | ー | - | 〇 | - | 2019-05-31 | 完了 |  | 〇 |  |  | e
22 | ログイン・認証 | 貯蓄口座開設画面③ | ウォレットプラス専用の貯蓄口座を新規開設する。 規約を確認し貯蓄預金口座を新規開設する。 | 〇 |  | 1. 貯蓄口座開設時の利用規約文言のご検討をお願いいたします。 | 事務部門との調整し、規約の検討をいたします。 | 文言は未受領ではあるものの、F列と同様レイアウト | 〇 | - | - | 2019-08-31 | 未受領 |  | 〇 |  |  | e
23 | ログイン・認証 | 貯蓄口座開設不可画面 | 貯蓄口座開設不可時に不可理由を表示する。 | - (銀行名表示) |  | ※各行共通の口座開設不可時の画面表示です。 銀行名のみ変更となります。 表示文言は以下 -------------------------- 大変申し訳ございませんが、貯蓄預金口座を開設することができません。 お名前・生年月日・住所が●●銀行へのお届け内容と異なる場合、●●銀行の本支店で変更手続き後、あらためてお申込みください。 居住地国が「日本以外」の場合、貯蓄預金口座を開設することができません。 -------------------------- |  |  | - | - | - | - |  |  | 〇 |  |  | e
24 | ログイン・認証 | アカウント認証画面 | iBankアカウントの本人認証を行う。 | - |  |  |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
25 | ログイン・認証 | 本人認証完了画面(Web) | 本人認証が完了した後の完了Web画面 | - |  |  |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
26 | ログイン・認証 | 本人認証後ブラウザ復帰画面 | 本人認証後のアプリ復帰画面 | 〇 |  | 1. 認証名をご検討ください。 2. 認証失敗時問合せ先のURLをご連携ください。 3. 口座連携前同意事項の文言のご検討をお願いいたします。口座連携前同意事項が不要な場合、その旨ご回答ください。 | １.２、確認中です。 ３．連携いただいた他行文言内容をもって 事務部門との調整をいたします。 １． 「口座登録が完了できない場合は、最初からやり直してください。それでも登録できない場合にはこちら。」 ２．こちら押下時のURL＝http://www.nantobank.co.jp/contact/ | 文言は未受領ではあるものの、F列と同様レイアウト | 〇 | 〇 | - | 2019-08-31 | 3のみ未受領 |  | 〇 | 〇 |  | e
27 | ログイン・認証 | 口座選択画面 | 代表口座選択画面 | 〇 |  | 1. 表示する口座の種類をご検討ください。 (登録可能とする科目名) 2. 口座を一覧表示します。順序の定義をお願いいたします。(残高、付帯機能等) 3. 付帯機能は表示されますか。(デビット保有等) | １、２.３検討中です。 ⇒別途QAで回答済 | ※画面レイアウトの変更はなし（表示イメージはサブ口座登録画面参照) | 〇 | 〇 | - | 2019-05-20 | 完了 |  |  |  | 〇 | e
28 | ログイン・認証 | サブ口座登録画面(FFG3行、広島) | サブ口座を登録する画面 | - (対象なし) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
29 | ログイン・認証 | サブ口座登録画面(名寄せ) | 名寄せされた口座一覧を表示。 ※既にメイン口座に登録された口座は表示しない。 | 〇 |  | 1. 赤枠内の文言の検討をお願いいたします。 ※南都・十六銀行様は「別の口座を登録」のボタン（赤枠点線）は表示されないため。 弊社からご提案させていただく素案といたしましては、 A.注意文言を削除する ⇒I-CIFにおいては全店舗の口座が紐づけ管理されており、ユーザーが希望する口座が表示されないことはない想定で作成しております。 B.注意文言を「登録を希望される口座が表示されていない場合はお近くのお取引店へお問い合わせください」へ変更する ⇒万が一I-CIFの紐づけから漏れいるケースがある場合を考慮しております。問い合わせ先には顧客第一義の観点から貴行お取引店と記載しております。 | (2019/6/28 回答受領) 案A「注意文言を削除する」方針と致します。 |  | - | - | 〇 | 2019-05-20 | 完了 |  |  |  | 〇 | e
30 | ログイン・認証 | サブ口座登録画面(ONBユーザ入力) | 自店名寄せされた口座以外の口座を登録する(ONB) | - (対象なし) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
31 | ホーム | ホーム画面 | 収支管理情報および新着記事を表示する。 | - (銀行名表示) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
32 | ホーム | 資産登録画面 | 普通預金口座に紐づいていない資産情報(貯蓄預金口座、サブ口座、THEO口座、ローン口座)の一覧を表示し、各資産情報の新規開設画面へと誘導する。 | 〇 |  | 1. 貯蓄口座開設欄に表示するアイコンをご連携ください。（※文言は各行共通のため変更なし） 2. サブ口座登録欄に表示するアイコンをご連携ください。（※文言は各行共通のため変更なし。銀行名は銀行ごとに表示） 3.カードローン欄に表示する、アイコンをご連携ください。また、タイトル名称・カードローンの説明文言をご検討ください。 ※THEOについては、アイコン・文言ともに各行共通のため変更なしとなります。銀行名は銀行ごとに表示されます。 | １、２、３.アイコンは♯３で提供のものを使用してください。 【1.5.31】 3、iBank様に確認中 (2019/6/28 ACN追記) 1.2アイコンを反転させるか回答待ち。 3.回答待ち。合わせて「ローン新規申込」ボタン押下した場合の貴行側のHPURLをご連携ください |  | 〇 | - | - | 2019-05-31 | 完了 |  |  |  |  | e
33 | ポイント | ポイント交換画面 | ポイント(myCoin)の残高、直近の失効ポイント、および貯蓄口座または外部ポイントへ交換するメニューを表示する。 | 〇 |  | 1. 貴行の銀行ロゴ画像をご連携ください。 ※説明文言は各行共通となりますので変更なし。銀行名は銀行ごとに表示されます。 2. ポイント交換先として、画面に表示する交換先を下記の一覧からお選びください。 ■交換先 ・nimocaポイント ・Tポイント ・Pontaポイント ・dポイント ・JRキューポ ・MIポイント ※説明文言は変更できません。 4. ポイント換金のフローはFFGと同様でよいかご確認ください。(※個別、バッチ要件確認時に確認させていただきます） | １.♯３と同じ ２.Ｔポイント、Pontaポイント、dポイント ＭＩポイントを表示する予定ですが、 正式な回答は後刻いたします。 【1.5.24追記】 1.Ｔポイント、Pontaポイント、dポイント ＭＩポイントでお願いします。 [7.18対面MTG追記】 ポイント交換先は以下とする。 Ｔポイント、Pontaポイント、dポイント |  | 〇 | - | - | 2019-05-31 | 完了 | 〇 | 〇 |  | 〇 | e
34 | ポイント | ポイント履歴画面 | ポイント(myCoin)の獲得、利用、および失効の明細を一覧表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
35 | ポイント | 交換用ID表示画面 | インバウンド交換用にmycoinIDを表示する(ポイント交換画面上にメッセージとして表示) | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
36 | ポイント | nimocaポイント認証画面 | ポイント交換画面でnimocaを選択した場合に、nimocaのポイント会員番号を入力する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
37 | ポイント | 交換ポイント数入力画面 | 交換するポイント(iCoin)数を入力する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
38 | ポイント | Pontaポイント認証画面 | ポイント交換画面でPontaを選択した場合に、Pontaの会員IDを入力する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
39 | ポイント | Tポイント交換完了画面(Web) | Tポイントの本受付完了のメッセージを表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
40 | ポイント | JRキューポ認証画面 | ポイント交換画面でJRキューポを選択した場合に、SUGOCAカードのIDを入力する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
41 | ポイント | dポイント認証画面 | ポイント交換画面でdポイントを選択した場合に、dポイントのIDを入力する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
42 | ポイント | MIポイント認証画面 | ポイント交換画面でMIポイントを選択した場合に、MIポイントのIDを入力する。(2019年6月リリース予定) | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
43 | ポイント | 失効予定ポイント確認画面 | 失効予定日ごとに失効予定のコイン数を表示する。 取得元(チャンネル)ごとに表示する要求はない。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
44 | クーポン | クーポン一覧画面 | 今だけのお得クーポンを一覧で表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
45 | クーポン | myクーポン一覧画面 | myクーポンを一覧で表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
46 | クーポン | 受付済クーポン一覧画面 | myクーポンの中の受付済クーポンを一覧で表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
47 | クーポン | 未獲得クーポン一覧画面 | miniクーポンを一覧で表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
48 | クーポン | miniクーポン一覧画面 | miniクーポンを一覧で表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
49 | クーポン | お気に入りクーポン一覧画面 | miniクーポンとmyクーポンのお気に入りにチェックしたクーポンを一覧で表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
50 | クーポン | クーポン詳細画面 | クーポン(チラシ)詳細内容を表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
51 | クーポン | クーポン受付画面 | クーポンの利用受付が完了したことを表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
52 | クーポン | クーポンマップ表示画面 | マップ上にクーポンを表示する。 | (削除) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
53 | 情報コンテンツ | 情報コンテンツ一覧画面 | 記事を一覧で表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
54 | 情報コンテンツ | 情報コンテンツ検索画面 | 条件を指定して記事を検索する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
55 | 情報コンテンツ | 記事詳細画面 | 記事の詳細情報を表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
56 | 情報コンテンツ | 情報コンテンツ検索結果一覧画面 | 記事の検索結果を一覧で表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
57 | 情報コンテンツ | 情報コンテンツマップ表示画面 | 記事をマップ上に表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
58 | 情報コンテンツ | 距離選択画面 | 検索条件として、現在地からの距離を指定する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
59 | 情報コンテンツ | エリア選択画面 | 検索条件として、エリアを指定する。 | 〇 |  | 1. エリアの検索を行う際に使用する、貴行の展開地域のエリア区分を、大エリア・小エリアともにご検討ください。 ※大・小エリアのデータ構造は変更できません。 (例：中エリアを追加することは不可) | １．ご連携いただいた他行情報をもとに検討いたします。 【1.5.31】 ・別紙のとおり | 「エリア一覧」シートに貼付 | 〇 | - | - | 2019-05-31 | 完了 |  | 〇 |  |  | e
60 | お気に入り | お気に入りボックス画面 | ユーザがお気に入りした情報コンテンツ(記事・広告(スポット))をカテゴライズしてボード表示、あるいは一覧表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
61 | お気に入り | お気に入りボックス履歴画面 | ユーザがお気に入りした情報コンテンツ(記事・広告(スポット))の履歴を表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
62 | お気に入り | お気に入りボックス実現方法選択画面 | お気に入りボックスのカテゴリに対して貯蓄する場合に、目的預金の利用を促すお知らせを表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
63 | お気に入り | お気に入りボックス詳細画面 | お気に入りボックスでカテゴライズされた情報コンテンツ(記事・広告(スポット))、およびお気に入りボックスに紐づく情報コンテンツ(記事、広告(スポット))を一覧で表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
64 | お気に入り | 関連商品一覧画面 | お気に入りボックスに紐づく広告(スポット)を一覧で表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
65 | 目的預金 | 目的預金画面 | 貯蓄口座の残高、および目的預金毎の割り当て金額をスライダー表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
66 | 目的預金 | 振替実行画面 | 振替元、振替先および振替金額を指定し、振替を行う。振替元、振替先はボタンで切り替える。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
67 | 目的預金 | 目的預金作成画面① | 目的預金を作成する。カテゴリを選択する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
68 | 目的預金 | 目的預金作成画面② | 目的預金を作成する。目的預金名、写真、メモを設定する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
69 | 目的預金 | 目的預金作成画面③ | 目的預金を作成する。目標金額、月々の預金額、入金予定日を設定する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
70 | 目的預金 | 目的設定画面 | 作成する目的預金の目的を一覧から選択する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
71 | 目的預金 | ストックボックス選択画面 | 作成する目的預金の目的をストックボックスから選択する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
72 | 目的預金 | 目的預金詳細画面 | 目的預金の詳細ならびに達成度を表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
73 | 目的預金 | 目的預金編集画面 | 目的預金の詳細を表示し編集する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
74 | 目的預金 | 貯蓄口座入出金明細一覧画面 | 前月、当月の貯蓄口座の入出金明細を表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
75 | 目的預金 | 目的預金並び替え画面 | 目的預金の並び替えを行う。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
76 | 目的預金 | 目的預金削除画面 | 目的預金の削除を行う | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
77 | 目的預金 | カードローン紹介画面 | 目的預金不足金額に応じて、カードローン紹介を行う。目的預金画面の「今すぐかなえる」ボタン押下で表示される | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
78 | お財布 | お財布画面 | 当月分の収支金額、収支棒グラフ、および適用カテゴリ毎の収支金額を表示する。 | 〇 |  | 1.貴行側の摘要情報と、お財布画面に表示するカテゴリ、入出金明細情報のマッピングをお願いいたします。(収入、支出ともに） 「摘要コードマッピング」シートを更新ください。 | １.摘要情報の調査が５月１６日完了しました。調査結果を受け、作成にとりかかります。 | 「お財布画面カテゴリ表示順」にアイコン、表示順記載 | 〇 | 〇 | - | 2019/6/7 2019/6/24 | 完了 |  | 〇 |  |  | e
79 | お財布 | 入出金明細一覧画面 | 当月分の総合普通口座における入出金明細を表示する。 | 〇 |  | 1. 入出金明細の表示上限件数をご検討ください。 2. 入出金明細の表示順の検討【(日付(降順)、取引明細番号(降順)】をお願いします。 ※上限件数について、他行様は1000件とされています。 ホストの取得可能上限によって表示可能上限があるかと存じますので、ホスト仕様についてもご確認の上、上限件数の検討をお願いいたします。 | １.１８００件 ホスト仕様上限件数と同数とする予定 です ⇒1000件に変更 ２.日付（降順）、取引明細番号（降順） | F列と同様 | 〇 | 〇 | - | 2019-05-20 | 完了 |  | 〇 |  | 〇 | e
80 | お財布 | 摘要カテゴリ毎明細一覧画面 | 当月分の摘要カテゴリにおける入出金明細を表示する。 | - |  | 同#79 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 2019-05-20 | [5 empty] | e
81 | お財布 | 摘要カテゴリ毎明細一覧画面(クレジット) | 当月分の摘要カテゴリにおける入出金明細を表示する。(クレジット) | 〇 |  | ※本確認事項につきまして、クレジットカード要件定義の進め方が決定しましたら改めてご依頼いたしますのでその際にご回答お願いいたします。 1. クレジットカード名をご提示ください。 2. カードディバイダ名をご提示ください。 ※カード種類をグルーピングして、ディバイダ―を分けることができます。 3. クレジットカード会員サイトへのURLをご連携ください。(myJCB/Vpass） | 1、２.南都銀行様確認中 3.https://www3.vpass.ne.jp/mem/top/index.jsp?cc=040 |  | 〇 | 〇 | - | 2019-06-07 | 完了 |  | 〇 | 〇 |  | e
82 | THEO | THEO連携画面 | THEOのID(メールアドレス)およびパスワードを入力し、THEO情報をiBankアプリに紐づける。 | - (銀行名表示) |  | ※銀行名の変更のみ。 本画面の文言は各行共通のため変更なし |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
83 | THEO | THEO詳細画面 | 普通預金口座に紐づくTHEO口座情報およびポートフォリオ情報を表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
84 | THEO | 入金画面 | 入金する金額を表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
85 | THEO | 送金先確認画面 | 入金前に最終確認を行う。 | 〇 |  | 1. THEO+専用の送金先口座情報をご連携ください。（To各行Biz担当者様） ■ご連携いただきたい項目 ・銀行名 ・支店名 ・預金種別 ・口座番号 ・振込先 2. チェックボックス文言は各行共通なります。現行文言は下記となりますが、変更が必要な場合はiBank社Biz側とご調整の上、文言検討をお願いいたします。（To各行Biz担当者様、iBank様） ----------------------- この申込は、iBankマーケティング株式会社が、銀行代理業に基づき、受付を行います。（振込の申込は、株式会社●●銀行に対して行われます。） THEO+●●銀行は株式会社お金のデザインが提供するロボアドバイザーによる投資一任運用サービスです。●●銀行はお客様と株式会社お金のデザインとの間で締結する投資一任契約の締結媒介、および投資一任契約に基づく取引きのために必要な証券口座の開設の媒介を行い、資産管理・運用は株式会社お金のデザインが行います。 ----------------------- | 1、２.現在、提携に向けた手続きを進めている最中で、いますぐには回答ができない状態です。今後、判明次第お知らせいたします。 2.同社との契約前の段階ですが、文言の内容を確認しました。 |  | 〇 | - | 〇 | 2019-09-30 | 未受領 |  | 〇 |  |  | e
86 | THEO | THEO入出金明細画面 | 普通口座に紐づくTHEO口座の入出金明細を表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
87 | THEO | 本人認証画面 | 入金前にアカウント認証(ID・PW/パスコード/TouchID/FaceID)を行う。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
88 | ローン | カードローン詳細画面 | カードローンの詳細情報を表示する | 〇 |  | 1. iBank社HPの利用規約ページのURLをご連携ください。(ToiBank） 2. カードローン注意文言(画面中部欄)のご検討をお願いいたします。(To各行Biz担当者様) 例)FFGの場合 ----------------------- [画面中部赤枠] ・カードローン情報は、ご登録の普通預金口座を返済口座として、「アレコレカード※ローン」または「ATMカードローン」をご契約いただいているお客様に表示をしています。 ----------------------- 3. カードローン注意文言(画面下部赤枠欄)のご検討をお願いいたします。(To各行Biz担当者様) 例)FFGの場合 ----------------------- [画面下部赤枠] ※アレコレカードとは、キャッシュカードとクレジットカードおよびローンカードの３機能を1枚のカードでご利用いただける商品です。 ----------------------- | 2、3．いただいている情報を基に担当部と検討をいたします。 【1.5.29追記】 ・カードローン情報は、ご登録の普通預金口座を返済口座として、「カードローン“Ｅ－ＰＡＣＫ”」または「ＡＴＭカードローン」をご契約いただいているお客様に表示しています。 ３．カードローン注意文言 （掲載しない・・・カード機能の説明のため） | ※文言はH列で対応予定（以下は現行FFGの文言） | 〇 | - | 〇 | 2019-05-31 | 完了 |  | 〇 | 〇 |  | e
89 | ローン | カードローン利用イメージ画面 | カードローン利用イメージを表示する | 〇 |  | 1. 各行の利率を反映した画像をご連携ください。 |  |  | - | - | 〇 | 2019-05-20 | 完了 | 〇 |  |  |  | e
90 | ローン | 借入金額入力画面 | 借り入れる金額を入力する | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
91 | ローン | 借入最終確認画面 | 借入実行前に最終確認を行う | 〇 |  | 1. カードローンの利率をご連携ください。 (To各行Biz,Sys） 2. 文言の変更要否を確認ください。 (ToiBank） ※銀行名は各行毎に変更されます。 | 1．別途、課題管理表にて回答済 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 2019-05-31 | 完了 |  | 〇 |  |  | e
92 | ローン | 返済金額入力画面 | 返済する金額を入力する | 〇 |  | 1. 返済金額単位をご検討ください。 | 1．別途課題管理表にて回答 |  | 〇 | - | - | 2019-05-20 | 完了 |  |  |  |  | e
93 | ローン | 返済最終確認画面 | 返済実行前に最終確認を行う | 〇 |  | 1. 返済時間帯の記載変更が必要な認識ですので、注意文言をご検討ください。 他行の例 --------------------------- ・ご返済のお申込みは、株式会社●●銀行に対して行われます。 ・土曜日21:00～日曜日7:00の時間帯はご返済をお申込みいただけません。 ・ご返済資金はWallet+にご登録の普通預金口座（メイン口座）から支払われます。 ・本お取引はカードローンの「臨時返済」のお取扱いとなります。毎月の自動引き落としによる「定期返済」とは異なります。臨時返済後も、お借入残高に応じて毎月の「定例返済（自動引き落とし）」が行われますので、ご返済口座の残高にご注意ください。 | 1.担当部と協議のうえ回答します。 【1.5.29追記】 １．注意文言 ・ご返済のお申込みは、株式会社南都銀行に対して行われます。 ・平日21：15～24：00 土、日、祝日は終日 ご返済をお申込みいただけません。 ・ご返済資金はＷａｌｌｅｔ＋にご登録の普通預金口座(メイン口座)から支払われます。 ・本お取引はカードローンの「随時返済」のお取扱いとなります。毎月５日（銀行休業日の場合は翌営業日）の自動引き落としによる「約定返済」とは異なります。随時返済後も、お借入残高に応じて毎月の「約定返済（自動引き落とし）」が行われますので、ご返済口座の残高にご注意ください。 |  | 〇 | - | - | 2019-05-31 | 完了 |  | 〇 |  |  | e
94 | ローン | ローン商品ご案内画面 | カードローンの商品内容を表示する。(FFG3行のみ) | - (対象なし) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
95 | ローン | 必要事項記入画面 | カードローン申込時に必須となるユーザ情報を入力する。(FFG3行のみ) | - (対象なし) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
96 | ローン | 申込内容確認画面 | カードローン申込ユーザのユーザ情報およびカードローン規約を表示する。(FFG3行のみ) | - (対象なし) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
97 | ローン | 銀行暗唱番号入力画面 | カードローン登録の申込を行う際の本人確認に用いる。(FFG3行のみ) | - (対象なし) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
98 | ローン | カードローンのご案内画面 | カードローン未登録ユーザに対し商品説明を表示する。 | 〇 |  | 1. カードローンご案内画面の有無をご検討ください。 以下、カードローンのご案内画面を実装する場合の確認事項 2. カードローンご案内画面の画像をご連携ください。 3. 遷移先URLをご連携ください。 | 担当部と協議のうえ回答します。 【1.5.29追記】 案内画面の作成願います。 URLは確認後改めてご連絡します。 [2019/6/21 ACN追記] カードローンご案内画面は不要とする 6/3にiBank今別府様より、南都銀行様奥田様へメールの内容 -- No98 申込案内画面は必要なしとする でご提案したい 理由：No98は、カードローン未申込ユーザ向けのアプリ内のポップアップであり 南都銀行様は上記のとおりWallet＋内でのカードローン申込自体が機能具備していないため、活用できるシーンが現状想定されないため | ― | 〇 | - | △ | 2019-05-31 | 完了 | 〇 |  | 〇 |  | e
99 | ランチャー | ランチャー画面 | ランチャー画面を表示する | 〇 |  | 1. ランチャー画面において、銀行別のサービスを表示することができます。 どのようなサービスを表示するかご検討ください。（To各行Biz） ■ご連携いただきたい項目 ・サービス名 ・連携サービスの形式(アプリ、Web) ・遷移先URL ※なお、androidはWebページへの遷移のみの仕様となっております。 2. 各サービスに使用するアイコンのマッピングをご検討ください。 （ToiBank） | １．連携いただいた他行例を基に検討いたします。 【1.5.24追記】 1.カードローン新規（WEB） 2.マイカーローン・その他ローン新規（WEB） 3.ネットバンキング新規申込（WEB） 4.南都銀行アプリ（アプリ） 5.Cotocaカード申込（WEB） 6.ロボアドバイザー投資（WEB） URLは確認後改めてご連絡します。 今後画面レイアウト等の確認が必要になると思っています。 上記内容で一旦画面のサンプルを作成いただけますでしょうか。 ※画面レイアウト確認後にサービス名称の変更をお願いする可能性もあります。 (2019/7/5 ) 最終決定のメニュー名、アイコン、URLは 討議資料まとめ・補足資料(PPT)にて記載 |  | 〇 | - | 〇 | 2019/5/20 2019/9/30 | 完了 | 〇 | 〇 | 〇 |  | e
100 | ランチャー | お知らせ一覧画面 | システムメンテナンス等のお知らせを一覧で表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
101 | ランチャー | お知らせ詳細画面 | お知らせの詳細情報を表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
102 | ランチャー | 設定画面 | 各種設定メニューを表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
103 | ランチャー | パスコード設定画面 | パスコードログインの利用設定を行う。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
104 | ランチャー | パスコード入力画面 | パスコードの設定を行う。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
105 | ランチャー | パスコード確認画面 | 設定したパスワードを再入力(確認)する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
106 | ランチャー | 通知設定画面 | 各種通知(収支結果・目標達成・預金リマインド)の表示設定を行う。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
107 | ランチャー | お知らせメール設定画面 | 各種お知らせメール(ウイルス注意喚起・システム運用に関するお知らせ・キャンペーンのお知らせ・あなたへのおすすめ)の受信設定を行う。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
108 | ランチャー | 収支集計期間起点日紹介画面 | 収支管理における集計期間の起点日設定を紹介する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
109 | ランチャー | 収支結果の基準日設定画面 | 収支管理における集計期間の起点日を設定する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
110 | ランチャー | 表示設定画面 | 表示設定メニューを表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
111 | ランチャー | サービス連携設定画面 | Wallet+とTHEOの連携を設定する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
112 | ランチャー | アカウント情報確認画面 | ログインユーザのユーザID(メールアドレス)、属性情報およびパスワードを確認する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
113 | ランチャー | アカウント情報変更画面 | ログインユーザの情報変更メニューを表示する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
114 | ランチャー | メールアドレス変更画面 | ユーザID(メールアドレス)の変更を行う。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
115 | ランチャー | パスワード変更画面 | パスワードを変更する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
116 | ランチャー | 属性情報変更画面 | ログインユーザの属性情報を変更する。 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
117 | ランチャー | サイドメニュー画面 | サイドメニューを表示する。 | - |  |  |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
118 | ランチャー | 前回ログイン履歴画面 | ユーザの直近のログイン日時を表示する。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
119 | ランチャー | 退会確認画面 | iBankアカウント退会の最終確認を行う。 | 〇 |  | 1. 退会確認時の文言について、自動化対応の必要有無をご検討ください。 |  |  | - | - | 〇 | 2019-05-20 | 未受領 |  | 〇 |  | 〇 | e
120 | ランチャー | 退会画面 | iBankアカウントを削除し、iBankから退会を行う。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
121 | ランチャー | FAQ画面 | よくあるお問い合わせを表示する。 | - (iBankHP変更) |  | 1. 各行追加に伴い、「よくあるお問合せ」のiBankHPの変更が必要な場合はご対応をお願いいたします。 |  |  | - | - | 〇 | 2019-05-20 | 完了 |  | 〇 |  |  | e
122 | ランチャー | 利用規約とポリシー画面 | iBankアプリの利用規約およびポリシーを表示する。 | 〇 |  | 1. 各行追加に伴い、利用規約、プライバシーポリシーの文言をご検討ください。 |  |  | - | - | 〇 | 2019-05-20 | 未受領 |  | 〇 |  |  | e
123 | ランチャー | お問い合わせ画面 | iBankアプリに関する問合せを行う。 | - (銀行名表示) |  | - |  |  | - | - | 〇 | 2019-05-20 | [5 empty] | e
124 | ランチャー | バージョン確認画面 | iBankアプリのバージョンを確認する。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
125 | 通知・メール | 今月の収支結果画面 | 前月の収支結果のポップアップ通知 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
126 | 通知・メール | 預金目標達成画面 | 目的預金の目標達成時に表示されるポップアップ通知 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
127 | 通知・メール | ポイントキャッシュバック 完了通知画面 | ポイント(myCoin)のキャッシュバック完了通知を表示する。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
128 | 通知・メール | パスワード定期変更画面 | ユーザに定期的にパスワード変更を促すメッセージを表示する。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
129 | 通知・メール | ポイントキャッシュバック 獲得通知画面 | ポイント(myCoin)のキャッシュバック獲得通知を表示する。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
130 | 通知・メール | 有効期限切れポイント通知画面 | ホーム画面表示時、失効予定のポイント数を表示する。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
131 | 通知・メール | アウトバウンド交換結果通知画面 | アウトバウンド交換の交換結果を表示する。失敗した際はエラーコードおよび外部サイトへの導線を表示する。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
132 | 通知・メール | THEO連携エラー通知画面 | ホーム画面表示時、THEOが解約あるいはTHEO認証トークンが期限切れの際に表示する。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
133 | 通知・メール | 目的預金振替通知画面 | 目的預金作成時に設定するリマインドの到来日に、普通預金から目的預金への預金を促す通知を表示する。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
134 | 通知・メール | 目的預金振替実行画面 | 振替先の目的預金を指定し、振替を行う。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
135 | 通知・メール | 残高不足予測通知画面 | 残高不足予測の通知を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
136 | 通知・メール | 借入金額選択画面 | 残高不足予測通知から、借入金額を選択する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
137 | 通知・メール | クーポン獲得通知画面 | クーポン獲得時に表示されるポップアップ通知 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
138 | 通知・メール | 諸通知画面 | 管理Web画面から登録される諸通知(ウィルス注意喚起、システム運用、マーケティング等)を表示する。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
139 | 通知・メール | アプリ退避時画面 | アプリをバックグラウンドに退避させる際に表示される画面。スプラッシュ画面と同様にアイバク君が表示される | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
140 | 通知・メール | ローンのご紹介のお知らせ | ローン未登録ユーザに対しローン紹介内容を表示する。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
141 | 通知・メール | ガイド(口座情報説明)画面 | 口座情報説明のチュートリアル画面を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
142 | 通知・メール | ガイド(コンテンツ説明)画面 | コンテンツ説明のチュートリアル画面を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
143 | 通知・メール | ガイド(お財布)画面 | お財布のチュートリアル画面を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
144 | 通知・メール | ガイド(目的預金説明)画面 | 目的預金のチュートリアル画面を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
145 | 通知・メール | ガイド(目的預金の貯め方説明)画面 | 目的預金の貯め方の説明のチュートリアル画面を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
146 | 通知・メール | ガイド(クーポン説明)画面 | クーポンの説明のチュートリアル画面を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
147 | 通知・メール | ガイド(クーポン説明)シェード画面 | クーポンの説明のシェード画面を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
148 | 通知・メール | ガイド(ポイント説明)画面 | ポイントのチュートリアル画面を表示する。デザインに変更あり。 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
149 | 通知・メール | ガイド(お気に入りボックス説明)画面 | お気に入りボックスの説明のチュートリアル画面を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
150 | 通知・メール | ガイド(ローン)画面 | カードローンページへの来訪時にチュートリアル画面を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
151 | 通知・メール | ガイド(THEOはじめましょう)画面 | THEO詳細画面のチュートリアル画面を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
152 | 通知・メール | ガイド(THEO口座を連携すると)画面 | THEO機能の紹介画面を表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
153 | 通知・メール | アップデートのお知らせ画面 | アップデート内容をポップアップで表示する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
154 | 通知・メール | ガイド(お金の情報の追加方法説明) | メイン口座登録後、残高を確認アコーディオンを初回オープン時に、お金の情報の追加方法を説明する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
155 | 通知・メール | ガイド(メインとサブの切り替え方法を説明) | サブ口座のお財布画面を初回表示時に、メインとサブの切り替え方法を説明する | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
156 | 通知・メール | 新規アカウント登録用メール | 新規アカウント登録時に送信されるメール | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
157 | 通知・メール | パスワード忘れメール | パスワード忘れ時に送信されるメール | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
158 | 通知・メール | ユーザID変更メール | ユーザID変更時に送信されるメール | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
159 | 通知・メール | 別端末ログインメール | 別端末ログイン時に送信されるメール | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
160 | 通知・メール | 退会メール | 退会時に送信されるメール | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
161 | 通知・メール | 貯蓄口座開設完了メール | 貯蓄口座開設時に送信されるメール | - (銀行名表示) |  | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
162 | 通知・メール | THEOメール | THEO口座への入金完了時に送信されるメール | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | e
163 | 通知・メール | パスワード定期変更通知メール | パスワード最終更新日から90日経過後に送信されるメール(90日毎に送信) | (削除) | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e
e | e | e | e | e | e | e | e |  | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e
3
2
1
2
1
2
1
2
2
1
3
2
1
3
1
2
1
2
●
●

## 摘要コードマッピング
南都銀行情報 |  |  | iBank＋ の分類 (お財布画面のカテゴリ)
入出金明細照会API 入払摘要 | 摘要コード | 取引内容 | 収入カテゴリ | 表示順 | 支出カテゴリ | 表示順 | 内訳 （入出金明細照会API 入払摘要を設定） | ●チェック項目は入払摘要カナを表示。 入払摘要カナが設定されていない場合は内訳を表示
解約 | - | 解約オペレーション | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 解約
解約訂正 | - | 解約訂正オペレーション | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 解約訂正
ご新規 | - | 新規オペレーション | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | ご新規
訂正利息 | - | 解約訂正オペレーション | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 訂正利息
口座振替 | 009 | 各種口座振替（ＳＢＴ端末用) | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 口座振替 | ●
手数料 | 010 | 利用手数料(夜間金庫・残高証明書・金保護預り・集配金) （ともにＳＢＴ端末、センター処理） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
貸金庫 | 011 | 貸金庫利用手数料（ＳＢＴ端末、センター処理） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 貸金庫
セフティ | 012 | セーフティケース手数料 （ＳＢＴ端末、センター処理） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | セフティ
手数料 | 013 | 保護預り手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
手数料 | 014 | 交付手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
利息 | 017 | 決済性預金利息 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 利息
利息 | 018 | 従業員預り金利息 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 利息
振込 | 021 | 医師診療報酬振込（社保） | 振込 | 2 | 振込 | 7 | 振込
振込 | 022 | 医師診療報酬振込（国保） | 振込 | 2 | 振込 | 7 | 振込
チャージ | 030 | 外為関係各種手数料等 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | チャージ
チャージ | 031 | 外為関係各種手数料等 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | チャージ
ローン | 035 | ローン（提携・非提携） | 借入金 | 7 | 借入金 | 3 | ローン
被移管 | 051 | 被移管 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 被移管
移管 | 053 | 移管 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 移管
健康保険 | 058 | 各種保険料（健康保険料、生命保険など） （ＳＢＴ端末用) | その他入金 | 13 | 保険料 | 8 | 健康保険 | ●
健康保険 | 059 | 各種保険料（健康保険料、生命保険など） | その他入金 | 13 | 保険料 | 8 | 健康保険 | ●
取消 | 060 | 訂正 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 取消
利金 | 061 | 利金入金 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 利金
貸越利息 | 091 | カードローン貸越利息 | その他入金 | 13 | 借入金 | 3 | 貸越利息
ご返済 | 092 | カードローン約定返済 | 借入金 | 7 | 借入金 | 3 | ご返済
返済調整 | 093 | カードローン返済調整 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 返済調整
お借入 | 097 | カードローン自動融資 | 借入金 | 7 | 借入金 | 3 | お借入
センタ取消 | 098 | カードローン自動融資戻し | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | センタ取消
代位弁済 | 099 | カードローン代弁 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 代位弁済
家賃 | 104 | 家賃（ＳＢＴ端末用) | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 家賃
家賃 | 105 | 家賃 | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 家賃
目的内 | 112 | 納税準備預金の目的内支払 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 目的内
取立 | 121 | 代手代り金 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 取立
取立 | 122 | 代手代り金（一括扱分） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 取立
南都ＤＣ | 132 | 南都ＤＣの口座振替 | クレジットカード引落し | 8 | クレジットカード引落し | 4 | 南都ＤＣ
南都ＪＣＢ | 133 | 南都ＪＣＢの口座振替 | クレジットカード引落し | 8 | クレジットカード引落し | 4 | 南都ＪＣＢ
ＤＣカード | 134 | ＤＣの口座振替 | クレジットカード引落し | 8 | クレジットカード引落し | 4 | ＤＣカード
自振 | 139 | キャッシング資金引落し | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 自振
電気 | 147 | 電気料 | 公共料金 | 10 | 公共料金 | 6 | 電気
ＤＥＲＶ | 161 | クーポンスワップ | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | ＤＥＲＶ
配当 | 182 | 配当金振込（一般株式センター処理分） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 配当
手数料 | 195 | 各種手数料(コンビニ収納サービス、連式振込など） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
振替 | 200 | 流動性預金との振替 | 振替 | 6 | 振替 | 9 | 振替 | ●
ＡＴＭ | 201 | 外貨ＡＴＭ | ATM入金 | 5 | 積立・投資 | 10 | ＡＴＭ
資金決済 | 230 | 外為関係の決済資金 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 資金決済
振込 | 261 | 振込（一般） | 振込 | 2 | 振込 | 7 | 振込 | ●
振込 | 262 | 振込(総合振込のセンター処理） | 振込 | 2 | 振込 | 7 | 振込 | ●
振込 | 263 |  | 振込 | 2 | 振込 | 7 | 振込 | ●
振込 | 265 |  | 振込 | 2 | 振込 | 7 | 振込 | ●
カード振込 | 266 | 振込（ＡＴＭ本支店振込） | 振込 | 2 | 振込 | 7 | カード振込 | ●
振込 | 267 |  | 振込 | 2 | 振込 | 7 | 振込 | ●
カード振込 | 268 | 振込（ＡＴＭ他行振込） | 振込 | 2 | 振込 | 7 | カード振込 | ●
振込 | 269 | ＡＴＭ現金振込 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | 振込 | ●
総給振 | 271 | 総給振（収納後発信方式） | 振込 | 2 | 振込 | 7 | 総給振 | ●
給与振込 | 272 | 給振（収納後発信方式） | 給与 | 1 | 給与 | 11 | 給与振込 | ●
総給振 | 273 | 総給振（事前発信方式） | 振込 | 2 | 振込 | 7 | 総給振 | ●
不渡 | 281 | 不渡引落し（逆交換） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 不渡
不渡 | 282 | 不渡引落し（交換日返還分） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 不渡
不渡 | 283 | 不渡引落し（出納代手） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 不渡
取消 | 284 | 依頼返却（逆交換） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 取消
取消 | 285 | 依頼返却（交換日返還分） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 取消
取消 | 286 | 依頼返却（出納代手） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 取消
現送 | 310 | 現送取引 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 現送
現受 | 311 | 現受取引 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 現受
外貨預金 | 314 | 外貨預金との振替 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 外貨預金
振替外貨 | 315 | 外貨貯蓄預金への振替 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 振替外貨
融資利息 | 317 | 外貨貸付実行等で発生する利息 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 融資利息
外為 | 320 | 外為 個別処理（ＳＢＴ端末、センター処理） | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 外為
外為 | 321 | 外国為替勘定との振替 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 外為
学費 | 324 | 学費（授業料･給食費など）（ＳＢＴ端末用) | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 学費
学費 | 325 | 学費（授業料･給食費など） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 学費
外貨預金 | 327 | 外貨預金との振替 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 外貨預金
ガス | 329 | ガス料金（ＳＢＴ端末、センター処理） | 公共料金 | 10 | 公共料金 | 6 | ガス
現金 | 349 | 現金取引 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 現金
南都カード | 352 | 南都カード(VISA)の口座振替 | クレジットカード引落し | 8 | クレジットカード引落し | 4 | 南都カード
手数料 | 353 | 振込手数料（定額自動送金） （ＳＢＴ端末、センター処理） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
ＩＢ投信 | 358 | ネットde投信引落 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | ＩＢ投信
でんさい | 361 | でんさいの支払企業の資金決済 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | でんさい | ●
手数料 | 362 | でんさい手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
ＩＢ投信 | 364 |  | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | ＩＢ投信
手数料 | 368 |  | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
手数料 | 369 |  | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
輸入決済 | 390 | 輸入決済関係 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 輸入決済
小切手買 | 391 | 外貨小切手買取 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 小切手買
小切手取 | 392 | 外貨小切手取立 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 小切手取
輸出買取 | 394 | 輸出手形買取 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 輸出買取
輸出取立 | 395 | 輸出手形取立 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 輸出取立
外為送金 | 396 | 仕向送金自動記帳の元金 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 外為送金
外貨両替 | 397 | T/C・CASH関係 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 外貨両替
融資外貨 | 398 | 外貨貸付の元金 | 借入金 | 7 | 借入金 | 3 | 融資外貨
外為送金 | 399 | 仕向送金・被仕向送金 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 外為送金
ご融資 | 400 | 手形貸付･証書貸付等との振替 | 借入金 | 7 | その他出金 | 15 | ご融資
証券 | 408 | 公共債等売買代金の振替 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 証券
社債 | 413 | 普通社債の購入 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 社債
貸越利息 | 417 | 総合口座貸越利息 | その他入金 | 13 | 借入金 | 3 | 貸越利息
会費 | 421 | 会費（ＳＢＴ端末用) | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 会費
会費 | 422 | 会費 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 会費
ご返済 | 430 | 手証貸、当貸(専用)、代理貸の内入・回収 | 借入金 | 7 | 借入金 | 3 | ご返済
融資利息 | 431 | 手証貸、当貸(専用)、代理貸の利息 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 融資利息
保証料 | 432 | 支払承諾の保証料、信用保証協会等への支払保証料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 保証料
戻し利息 | 433 | 手証貸、当貸(専用)、代理貸の戻し利息 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 戻し利息
戻保証料 | 434 | 支払承諾の戻し保証料、信用保証協会等からの戻し保証料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 戻保証料
印紙代 | 435 | 手証貸、当貸(専用)、代理貸の印紙代 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 印紙代
手数料 | 436 | 貸付関係手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
確定日付 | 437 | 確定日付料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 確定日付
登記費用 | 438 | 登記費用等 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 登記費用
ご返済 | 447 | 連日引落の返済 | 借入金 | 7 | 借入金 | 3 | ご返済
融資利息 | 448 | 連日引落の融資利息 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 融資利息
戻し利息 | 449 | 連日引落の戻し利息 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 戻し利息
住宅機構 | 451 | 住宅機構 | 借入金 | 7 | 借入金 | 3 | 住宅機構
金融公庫 | 461 | ㈱日本政策金融公庫 (旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫など) | 借入金 | 7 | 借入金 | 3 | 金融公庫
内入利息 | 471 | 内入利息 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 内入利息
カード | 474 | カードによる店頭取引 | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | カード
コンビニ | 480 |  | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | コンビニ | ※要確認
コンビニ | 482 |  | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | コンビニ | ●
コンビニ | 483 |  | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | コンビニ | ●
コンビニ | 484 |  | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | コンビニ | ●
貸越利息 | 491 | ビジネスカードローン貸越利息 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 貸越利息
返済調整 | 493 | ビジネス | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 返済調整
通知 | 520 | 法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞによる振替(通知連動） | 振替 | 6 | 振替 | 9 | 通知
ＥＢ振替 | 521 | 法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞによる振替（普通⇔当座） | 振替 | 6 | 振替 | 9 | ＥＢ振替
ＥＢ振込 | 522 | 法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞでの本支店振込 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | ＥＢ振込 | ●
ＥＢ振込 | 523 | 法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞでの他行振込 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | ＥＢ振込 | ●
お利息等 | 538 | 未徴収金 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | お利息等
ＥＢ振替 | 540 | ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞによる振替 | 振替 | 6 | 振替 | 9 | ＥＢ振替
ＥＢ振込 | 541 | ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞによる本支店振込 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | ＥＢ振込 | ●
ＥＢ振込 | 542 | ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞによる他行振込 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | ＥＢ振込 | ●
ＥＢ振替 | 550 | ｽｰﾊﾟｰﾃﾚﾎﾝによる振替 | 振替 | 6 | 振替 | 9 | ＥＢ振替
ＥＢ振込 | 551 | ｽｰﾊﾟｰﾃﾚﾎﾝによる本支店振込 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | ＥＢ振込 | ●
ＥＢ振込 | 552 | ｽｰﾊﾟｰﾃﾚﾎﾝによる他行振込 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | ＥＢ振込 | ●
ＥＢ振替 | 560 | ＥＢによる振替 | 振替 | 6 | 振替 | 9 | ＥＢ振替
ＥＢ振込 | 561 | ＥＢによる本支店振込 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | ＥＢ振込 | ●
ＥＢ振込 | 562 | ＥＢによる他行振込 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | ＥＢ振込 | ●
手数料 | 568 | 定額自動送金の管理手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
ＥＢ振替 | 570 | ﾃﾚﾎﾝｻｰﾋﾞｽによる振替 | 振替 | 6 | 振替 | 9 | ＥＢ振替
ＥＢ振込 | 571 | ﾃﾚﾎﾝｻｰﾋﾞｽによる本支店宛振込 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | ＥＢ振込 | ●
ＥＢ振込 | 572 | ﾃﾚﾎﾝｻｰﾋﾞｽによる他行宛振込 | 振込 | 2 | 振込 | 7 | ＥＢ振込 | ●
コンビニ | 586 | ｺﾝﾋﾞﾆＡＴＭ 支払 | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | コンビニ
取消 | 588 | ﾃﾞﾋﾞｯﾄｶｰﾄﾞ売上取消 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 取消
Ｊデビット | 589 | ﾃﾞﾋﾞｯﾄｶｰﾄﾞ売上 | デビット決済 | 9 | デビット決済 | 5 | Ｊデビット | ●
ペイジー | 590 | ﾍﾟｲｼﾞｰ口座振替受付ｻｰﾋﾞｽ（顧客からの引落） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | ペイジー | ●
ＪＤ売上 | 591 | Ｊデビット売上 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | ＪＤ売上 | ●
ペイジー | 592 | ＡＴＭペイジー | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | ペイジー | ●
郵貯ＡＴＭ | 629 | 郵貯カード支払 | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | 郵貯ＡＴＭ
国民年金 | 646 | 国民年金保険料（センター処理業前確定分） | 年金 | 4 | 年金 | 14 | 国民年金 | ●
年金 | 647 | 年金振込・国民年金保険料 | 年金 | 4 | 年金 | 14 | 年金 | ●
ＮＨＫ | 654 | ＮＨＫ受信料（ＳＢＴ端末、センター処理） | 公共料金 | 10 | 公共料金 | 6 | ＮＨＫ
社会保険 | 661 | 社会保険料（ＳＢＴ端末、センター処理） | その他入金 | 13 | 保険料 | 8 | 社会保険
口座振替 | 700 | 口座振替（奈良県親睦会連合会、奈良市親睦会費等） | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 口座振替 | ●
口座振替 | 702 | 口座振替（請求書ｾﾝﾀｰ集中、自会計） | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 口座振替 | ●
口座振替 | 703 | 口座振替（MT、FD、データ伝送） | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 口座振替 | ●
口座振替 | 708 | 口座振替（センター処理業前確定分） | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 口座振替 | ●
振替 | 709 | 証券アンサー | 振替 | 6 | 振替 | 9 | 振替 | ●
管理費 | 710 | 管理費 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 管理費
学費 | 711 | 学費 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 学費
掛金 | 712 | 掛金（ＳＢＴ端末、センター処理） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 掛金
返済金 | 713 | 返済金 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 返済金
受講料 | 714 | 受講料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 受講料
新聞 | 717 | 購読料（ＳＢＴ端末用) | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 新聞
新聞 | 718 | 購読料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 新聞
給料 | 720 | 行員給与 | 給与 | 1 | 給与 | 11 | 給料 | ●
給料 | 725 | 給与振込 | 給与 | 1 | 給与 | 11 | 給料 | ●
お切替 | 730 | 預金商品種類変更 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | お切替
口座振替 | 732 |  | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 口座振替 | ●
投資信託 | 752 | 投資信託分配金 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 投資信託
投資信託 | 753 | 投資信託償還金 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 投資信託
証券 | 754 | 債券償還金 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 証券
割引料 | 756 | 商手割引料 | 借入金 | 7 | 借入金 | 3 | 割引料
戻割引料 | 757 | 商手戻し割引料 | 借入金 | 7 | 借入金 | 3 | 戻割引料
融資割引 | 758 |  | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 融資割引
手数料 | 759 | 商手取立手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
石油Ｃ | 761 | 石油系ｸﾚｼﾞｯﾄ（ＳＢＴ端末、センター処理） | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 石油Ｃ | ●
信販Ｃ | 762 | 信販系ｸﾚｼﾞｯﾄ（ＳＢＴ端末、センター処理） | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 信販Ｃ | ●
クレジット | 763 | クレジット（ＳＢＴ端末、センター処理） | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | クレジット | ●
損害保険 | 764 | 損害保険会社 | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 損害保険 | ●
生命保険 | 769 | 生命保険会社 | 口座振替 | 11 | 口座振替 | 1 | 生命保険 | ●
水道 | 771 | 水道料（ＳＢＴ端末、センター処理） | 公共料金 | 10 | 公共料金 | 6 | 水道
賃料 | 772 | 賃料（ＳＢＴ端末、センター処理） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 賃料
割賦金 | 773 | 割賦金（ＳＢＴ端末、センター処理） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 割賦金
賞与 | 791 | 賞与振込 | 賞与 | 3 | 賞与 | 12 | 賞与 | ●
集金 | 794 | 集金 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 集金
証券類 | 798 | 他券 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 証券類
定期 | 800 | 定期自店振替 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 定期
定期 | 802 | 定期他店振替 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 定期
合計 | 808 | 未記帳合計記帳 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 合計
預入機 | 810 | 当行ＡＴＭ通帳取引 | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | 預入機
保険料 | 816 | 介護保険料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 保険料 | ●
定期利息 | 817 | 固定性預金利息 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 定期利息
投資信託 | 821 | 投信の買付取引 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 投資信託
投資信託 | 822 | 投信の募集取引 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 投資信託
投信積立 | 823 | 投信の継続購入 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 投信積立
カード | 830 | 当行ＡＴＭ/ＣＤカード取引 | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | カード
手数料 | 840 | 債券手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
自動送金 | 841 | 定額自動送金（センター入金分） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 自動送金
ＡＣＳ | 843 | ＭＩＣＳ（ＡＣＳ以外の他行ＡＴＭ利用） | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | ＡＣＳ
ＡＣＳ | 844 | カード（ＡＣＳ／ＢＡＮＣＳ） | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | ＡＣＳ
電話 | 845 | 電話料 | 公共料金 | 10 | 公共料金 | 6 | 電話
手数料 | 847 | 為替手数料（ＥＢ振込予約） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
手数料 | 848 | 為替手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
手数料 | 849 | 各種手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
カード | 850 | 当行ＡＴＭ通帳取引 | ATM入金 | 5 | ATM引出 | 2 | カード
手数料 | 851 | ＥＢ利用手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
手数料 | 852 | 口座振替手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
手数料 | 853 | 担保手形手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
手数料 | 854 | 代金取立手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
手数料 | 855 | 振込手数料（後取り） | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
交換 | 861 | 交換手形引落し | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 交換
交換 | 862 | 交換手形引落し | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 交換
手数料 | 869 | コンビニATM利用手数料 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
手数料 | 877 | 法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用手数料(センター処理用) | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 手数料
当貸利息 | 917 | 当座貸越利息 | その他入金 | 13 | 借入金 | 3 | 当貸利息
財形 | 921 | 財形預金との振替 | 振替 | 6 | 積立・投資 | 10 | 財形
税金 | 940 | 税金（センター処理業前確定分） | 税金 | 12 | 税金 | 13 | 税金
税金 | 941 | 税金（ＳＢＴ端末、センター処理） | 税金 | 12 | 税金 | 13 | 税金
税金 | 942 | 市町村民税納付ｻｰﾋﾞｽ（収納後発信方式） | 税金 | 12 | 税金 | 13 | 税金
税金 | 943 | 市町村民税納付ｻｰﾋﾞｽ（事前発信方式） | 税金 | 12 | 税金 | 13 | 税金
配分 | 961 | 資金配分・残高管理 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 配分
集中 | 968 | 資金集中 | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 集中
上記以外 |  |  | その他入金 | 13 | その他出金 | 15 | 入出金明細照会API 入払摘要

## お財布画面カテゴリ表示順
収入 |  |  | 支出
カテゴリ | 表示順 | アイコン | カテゴリ | 表示順 | アイコン
給与 | 1 |  | 口座振替 | 1
振込 | 2 |  | ATM引出 | 2
賞与 | 3 | 給与と同じ | 借入金 | 3
年金 | 4 | 給与と同じ | クレジットカード引落し | 4
ATM入金 | 5 |  | デビット決済 | 5 | クレジットカード引落しと同じ
振替 | 6 |  | 公共料金 | 6
借入金 | 7 | 給与と同じ | 振込 | 7 | 口座振替と同じ
クレジットカード引落し | 8 |  | 保険料 | 8
デビット決済 | 9 | クレジットカード引落しと同じ | 振替 | 9
公共料金 | 10 |  | 積立・投資 | 10
口座振替 | 11 | 振込と同じ | 給与 | 11 | 借入金と同じ
税金 | 12 | 給与と同じ | 賞与 | 12 | 借入金と同じ
その他入金 | 13 |  | 税金 | 13 | 借入金と同じ
|  |  | 年金 | 14 | 借入金と同じ
|  |  | その他出金 | 15

## クレジットマッピング
南都銀行様クレジットカードマッピング
※黄塗部分をご入力下さい。
host |  | Wallet+でのディバイダ名名称
カード会社コード | カード名称 | マッピング名称
9963000000001 | 南都ゴールド | 南都ＶＩＳＡ
9963000000002 | 南都ＶＩＳＡ | 南都ＶＩＳＡ
9963000000003 | ナントＣｏｔｏｃａゴールド | ナントCotoca
9963000000004 | ナントＣｏｔｏｃａ | ナントCotoca
9963000000005 | 南都マスターゴールド | 南都MasterCard
9963000000006 | 南都マスター | 南都MasterCard
該当無し |  | その他カード

## エリア一覧
※南都銀行口座登録ユーザの場合は「奈良」を一番上に表示
※それ以外の都道府県は、エリアはあいうえお順で表示
大分類 | 中分類 | 小分類
奈良 | 奈良県全部 |  | 奈良選択時 | 京都選択時 | 大阪選択時 | 和歌山選択時
| 北部 | 奈良市、山添村
大和郡山市
天理市
生駒市
平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町
| 中部 | 大和高田市
橿原市
桜井市
御所市
香芝市
葛城市
宇陀市
川西町、三宅町、田原本町
曽爾村、御杖村
高取町、明日香村
上牧町、王寺町、広陵町、河合町
| 南部 | 五條市
吉野町、大淀町、下市町
黒滝村、天川村、川上村、東吉野村
野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村
京都 | 京都全部 | ー
| 京都府 | 京都府
大阪 | 大阪全部 | ー
| 大阪府 | 大阪府
和歌山 | 和歌山全部 | ー
| 和歌山県 | 和歌山県